## Hoja1
REVISION DE PUNTOS CRITICOS PARA IMPLEMENTACION SOFTWARE MEDICALSOFT
AIREC - ENERO 13 2025 | AVANCE | IMPIDE PASO A PRODUCCION
Crear agendas | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios en control citas ESPECIALISTAS (solicitado varias veces, lo arreglan y vuelven y aparecen) |  | NO
-No deben aparecer administrativos, secretarias, contabilidad, etc
-Solo debe salir lista de especialistas
En PROCEDIMIENTOS si esta bien , aparecen los que son.
* Seguimos con el problema de los tiempos de consulta no aparecen en la lista desplegable |  | SI
* Si un paciente es nuevo no se puede crear desde el agendamiento, se debe entrar por otro modulo |  | NO
Asignacion y Admision | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios |  | NO
-Aparecen usuarios como secretaria que no deberia.
*NO permite mover paciente de horario en Especialistas, En Procedimientos SI. (Se arrastra la cita a un horario activo y genera error) |  | SI
Admision | 70%
* Cuando se firma el procedimiento no se puede volver a ver |  | SI
* Cuando se envia a sala de espera no Actualiza la pantalla, toca salir del todo y volver a entrar |  | NO
* Tiempo de agendamiento no aparecen. |  | SI
* Cuando se Elimina una cita por cancelacion sigue apareciendo en admision |  | SI
Atención
* Al ingresar el medico a su agenda, llama paciente pero no muestra el acceso a la historia que corresponde a ese ESPECIALISTA. | 40% | SI
Esto frena todo el proceso de atencion por que el ESPECIALISTA no puede diligenciar la Historia Clinica
* El ESPECIALISTA no puede ver el CONSENTIMIENTO INFORMADO antes de realizar la atencion, deberia haber un boton que permita visualizarla para poder validar la atencion |  | SI
*El Formato de incapacidad no cumple con la normatividad y los requisitos de ley. (Incluir dias el calculo delos dias de incapacidad, marcar si es o no recurrente,etc) (Ya lo habian arreglado y volvio y se daño) |  | SI
*Dosificación en algunos Medicamentos no funciona. |  | NO
*Existe una lista muy extensa de MEDICAMENTOS REPETIDOS (Se ha solicitado en varias ocaciones depurarlos) |  | NO
*la generacion de las Historias, Consentimientos, Recetas , medicamentos es diferente con la Exportacion a PDF , salen diferentes |  | SI
* En la Historias y procedimientos no salen las firmas de los Especialistas o sale la firma sin el nombre |  | SI
El formato de Impresión esta muy grande y mal distribuido, no alineado, no justificado, mucho margen, Logo muy grande |  | NO
* Cuando se Ingresa por Procedimiento, No se puede escoger el Medico ni la Auxiliar que digita y valida ´por lo cual sale sin una firma de responsables (Ejemplo Fisioterapeutas y Auxiliares) |  | SI
*Procedimiento ecos no sale el medico, ni auxiliar, no hay forma de seleccionarlos, ni sale la firma.