## Hoja1
REVISION DE PUNTOS CRITICOS PARA IMPLEMENTACION SOFTWARE MEDICALSOFT
AIREC - ENERO 13 2025 | AVANCE | IMPIDE PASO A PRODUCCION | ENERO 18 2025 | Observacion | Fecha de Entrega
Crear agendas | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios en control citas ESPECIALISTAS (solicitado varias veces, lo arreglan y vuelven y aparecen) |  | NO | OK -Corregido de nuevo | Este error se ha reportado y corregido varias veces y despues de alguna actualizacion vuelve y aparece, nos demoramos casi 40 minutos para pasar de este punto | ??
-No deben aparecer administrativos, secretarias, contabilidad, etc
-Solo debe salir lista de especialistas
En PROCEDIMIENTOS si esta bien , aparecen los que son.
* Seguimos con el problema de los tiempos de consulta no aparecen en la lista desplegable |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ??
* Si un paciente es nuevo no se puede crear desde el agendamiento, se debe entrar por otro modulo |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ??
Asignacion y Admision | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios |  | NO | OK -Corregido de nuevo
-Aparecen usuarios como secretaria que no deberia.
*NO permite mover paciente de horario en Especialistas, En Procedimientos SI. (Se arrastra la cita a un horario activo y genera error) |  | SI | OK -Corregido de nuevo
Admision | 70%
* Cuando se firma el CONSENTIMIENTO INFORMADO no se puede volver a ver |  | SI | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo | ??
* Cuando se envia a sala de espera no Actualiza la pantalla, toca salir del todo y volver a entrar |  | NO | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo | ??
* Tiempo de agendamiento no aparecen. |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ??
* Cuando se Elimina una cita por cancelacion sigue apareciendo en admision |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ??
Atención
* Al ingresar el medico a su agenda, llama paciente pero no muestra el acceso a la historia que corresponde a ese ESPECIALISTA. | 40% | SI | OK -Corregido de nuevo | Este error se ha reportado y corregido varias veces y despues de alguna actualizacion vuelve y aparece, nos demoramos casi 30 minutos para pasar de este punto
Esto frena todo el proceso de atencion por que el ESPECIALISTA no puede diligenciar la Historia Clinica
* El ESPECIALISTA no puede ver el CONSENTIMIENTO INFORMADO antes de realizar la atencion, deberia haber un boton que permita visualizarla para poder validar la atencion |  | SI | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo
*El Formato de incapacidad no cumple con la normatividad y los requisitos de ley. (Incluir dias el calculo delos dias de incapacidad, marcar si es o no recurrente,etc) (Ya lo habian arreglado y volvio y se daño) |  | SI | YA REVISARON Y ENCONTRARON ERROR - CORRECCION | Lo corrigieron solo en una plantilla y faltaron las demas, Quedan en Corregirlo
*Dosificación en algunos Medicamentos no funciona. |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR
*Existe una lista muy extensa de MEDICAMENTOS REPETIDOS (Se ha solicitado en varias ocaciones depurarlos) |  | NO | CORRECCION | Quedaron de Corregirlo Junto con la Presentacion y la dosificacion
*la generacion de las Historias, Consentimientos, Recetas , medicamentos es diferente con la Exportacion a PDF , salen diferentes |  | SI | CORRECCION | CORRECCION DE PLANTILLAS Y CRUCE DE PACIENTES
* En la Historias y procedimientos no salen las firmas de los Especialistas o sale la firma sin el nombre |  | SI | CORRECCION | CORRECCION
El formato de Impresión esta muy grande y mal distribuido, no alineado, no justificado, mucho margen, Logo muy grande |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR
* Cuando se Ingresa por Procedimiento, No se puede escoger el Medico ni la Auxiliar que digita y valida ´por lo cual sale sin una firma de responsables (Ejemplo Fisioterapeutas y Auxiliares) |  | SI | CORRECCION | CORRECCION DE PLANTILLAS Y CRUCE DE PACIENTES
*Procedimiento ecos no sale el medico, ni auxiliar, no hay forma de seleccionarlos, ni sale la firma.
CREAR BOTON DE "NOTA CLINICA" EN LOS PERFILES PARA FILTRAR EN LA DIGITACION LOS QUE APARECEN
CORREGIR QUE APAREZCAN LOS COPAGOS/CUOTAS MODERADORES O DESCUENTOS EN LA FACTURA DE LA ENTIDAD
CORREGIR "RESPONSABLES DE IVA" - NO SOMOS RESONSABLE DE IVA
CUANDO ES PACIENTE EXCENTO SIGUE IMPRIMIENDO VALOR DE LA FACTURA CON EL COPAGO - NO DEBE XQ ES CERO
LAS NOTAS CREDITOS REALIZADAS NO QUEDARON REFLEJADAS EN LA DIAN