## Hoja1
REVISION DE PUNTOS CRITICOS PARA IMPLEMENTACION SOFTWARE MEDICALSOFT
AIREC - ENERO 13 2025 | AVANCE | IMPIDE PASO A PRODUCCION | ENERO 18 2025 | Observacion | Fecha de Entrega | REUNION 25/01/2025
Crear agendas | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios en control citas ESPECIALISTAS (solicitado varias veces, lo arreglan y vuelven y aparecen) |  | NO | OK -Corregido de nuevo | Este error se ha reportado y corregido varias veces y despues de alguna actualizacion vuelve y aparece, nos demoramos casi 40 minutos para pasar de este punto | ?? |  | OK
-No deben aparecer administrativos, secretarias, contabilidad, etc
-Solo debe salir lista de especialistas
En PROCEDIMIENTOS si esta bien , aparecen los que son.
* Seguimos con el problema de los tiempos de consulta no aparecen en la lista desplegable |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ?? | SE REVISA Y NO FUNCIONA | SOLUCIONADO EN LINEA - OK
* Si un paciente es nuevo no se puede crear desde el agendamiento, se debe entrar por otro modulo |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ?? | SE CREO BOTON PARA CREACION DE PACIENTES DESDE LA AGENDA | OK
Asignacion y Admision | 85%
* No deben aparecer TODOS los usuarios |  | NO | OK -Corregido de nuevo |  |  |  | OK
-Aparecen usuarios como secretaria que no deberia.
*NO permite mover paciente de horario en Especialistas, En Procedimientos SI. (Se arrastra la cita a un horario activo y genera error) |  | SI | OK -Corregido de nuevo |  |  |  | OK
Admision | 70%
* Cuando se firma el CONSENTIMIENTO INFORMADO no se puede volver a ver |  | SI | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo | ?? | YA SE CREO BOTON PARA VERIFICAR OK | PENDIENTE QUE REGRESE A LA PANTALLA
* Cuando se envia a sala de espera no Actualiza la pantalla, toca salir del todo y volver a entrar |  | NO | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo | ?? | QUEDO CORREGIDO | OK
* Tiempo de agendamiento no aparecen. |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ?? | CORREGIDO | OK
* Cuando se Elimina una cita por cancelacion sigue apareciendo en admision |  | SI | NO SE ALCANZO A REVISAR | Pendiente | ?? | CORREGIDO | OK
** SOLICITA BOTON DE BUSQUEDA POR CEDULA O NOMBRE
REVISAR QUE NO LLAME PACIENTES QUE NO ESTAN PENDIENTES EN SALA DE ESPERA
Atención
* Al ingresar el medico a su agenda, llama paciente pero no muestra el acceso a la historia que corresponde a ese ESPECIALISTA. | 40% | SI | OK -Corregido de nuevo | Este error se ha reportado y corregido varias veces y despues de alguna actualizacion vuelve y aparece, nos demoramos casi 30 minutos para pasar de este punto |  |  | OK
Esto frena todo el proceso de atencion por que el ESPECIALISTA no puede diligenciar la Historia Clinica
* El ESPECIALISTA no puede ver el CONSENTIMIENTO INFORMADO antes de realizar la atencion, deberia haber un boton que permita visualizarla para poder validar la atencion |  | SI | CORRECCIONES | Quedan de Corregirlo |  |  | OK
*El Formato de incapacidad no cumple con la normatividad y los requisitos de ley. (Incluir dias el calculo delos dias de incapacidad, marcar si es o no recurrente,etc) (Ya lo habian arreglado y volvio y se daño) |  | SI | YA REVISARON Y ENCONTRARON ERROR - CORRECCION | Lo corrigieron solo en una plantilla y faltaron las demas, Quedan en Corregirlo |  | CORREGIDO EN TODOS | OK
*Dosificación en algunos Medicamentos no funciona. |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR |  |  | PARAMETRIZACION, SE DEBE ACTULIZAR LA DOSISI EN MEDICAMENTOS Y APARECEN
*Existe una lista muy extensa de MEDICAMENTOS REPETIDOS (Se ha solicitado en varias ocaciones depurarlos) |  | NO | CORRECCION | Quedaron de Corregirlo Junto con la Presentacion y la dosificacion |  | CORREGIDO | OK
*la generacion de las Historias, Consentimientos, Recetas , medicamentos es diferente con la Exportacion a PDF , salen diferentes |  | SI | CORRECCION | CORRECCION DE PLANTILLAS Y CRUCE DE PACIENTES |  | CORRREGIDO | REVISAR CARACTERES ESPECIALES, REVISAR IMPRESIÓN LOGO MUY GRANDE, JUSTIFICACION , CENTRADO
* En la Historias y procedimientos no salen las firmas de los Especialistas o sale la firma sin el nombre |  | SI | CORRECCION | CORRECCION |  | YA QUEDO | *** FIRMAS SALE ES LA DEL USUARIO Y NO DEL ESPECIALISTA
El formato de Impresión esta muy grande y mal distribuido, no alineado, no justificado, mucho margen, Logo muy grande |  | NO | NO SE ALCANZO A REVISAR |  |  |  | REVISAR CARACTERES ESPECIALES, REVISAR IMPRESIÓN LOGO MUY GRANDE, JUSTIFICACION , CENTRADO
* Cuando se Ingresa por Procedimiento, No se puede escoger el Medico ni la Auxiliar que digita y valida ´por lo cual sale sin una firma de responsables (Ejemplo Fisioterapeutas y Auxiliares) |  | SI | CORRECCION | CORRECCION DE PLANTILLAS Y CRUCE DE PACIENTES |  | SE CREAN LOS CAMPOS | OK
*Procedimiento ecos no sale el medico, ni auxiliar, no hay forma de seleccionarlos, ni sale la firma. | [5 empty] | SE CREAN LOS CAMPOS | OK
CREAR BOTON DE "NOTA CLINICA" EN LOS PERFILES PARA FILTRAR EN LA DIGITACION LOS QUE APARECEN | [5 empty] | QUEDO LISTO CORREGIDO CREADO BOTON | OK
CORREGIR QUE APAREZCAN LOS COPAGOS/CUOTAS MODERADORES O DESCUENTOS EN LA FACTURA DE LA ENTIDAD | [6 empty] | NO CORREGIDO
CORREGIR "RESPONSABLES DE IVA" - NO SOMOS RESONSABLE DE IVA | [6 empty] | NO CORREGIDO
CUANDO ES PACIENTE EXCENTO SIGUE IMPRIMIENDO VALOR DE LA FACTURA CON EL COPAGO - NO DEBE XQ ES CERO |  | NO HA SIDO CORREGIDO |  |  |  |  | NO CORREGIDO
LAS NOTAS CREDITOS REALIZADAS NO QUEDARON REFLEJADAS EN LA DIAN |  | NO HA SIDO CORREGIDO |  |  |  |  | NO CORREGIDO
QUITAR DECIMALES EN LA GENERACION DE FACTURAS Y COPAGOS | [6 empty] | NO CORREGIDO
ENERO 27 2025
* EN LA FACTURACION DE ENTIDADES SE DEBE IMPRIMIR EL TOTAL DEL COSTO DEL PROCEDIMIENTO O CONSULTA Y SUMAR Y SUBTOTALIZAR, LUEGO DEBE APARECER LA SUMA DE LAS CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RESTANDO PARA DAR EL TOTAL A COBRARA A LA ENTIDAD |  |  | SE ANEXA FACTURA MUESTRA COMO DEBE SER
* EN ADMISION DE PACIENTE , DATOS DE ADMISION - SE DEBE FILTRAR LOS MEDICOS DE ACUERDO ALA ESPECIALIDAD QUE SE ESTA PROGRAMANDO
NO HAY CORRELACION ENTRE LA FACTURA A LA ENTIDAD Y LOS RIPS , LAS IPS COMO NOSTROS DEBEN FACTURAR LOS PROCEDIMIENTOS O CONSULTAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y SOLO ESAS DEBEN APARECER TANTO EN LA FACTURA COMO EN LOS RIPS Y DEBEN CORREPONDER DE LO CONTRARIO LA EPS NOS GLOZA Y DEVUELVE LA FACTURA |  | NO PUEDO FACTURAR ALGO QUE NO HE REALIZADO COMPLETAMENTE, DEBE HABER UNA FORMA DE DIFERENCIAR , LISTAR O CONSULTAR QUE PROCEDIMIENTOS O CITAS QUE NO FUERON CERRADAS COMPLETAMENTE PARA PODER SACARLAS DE LA FACTURACION A ENTIDAD Y DE LOS RIPS
ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DE LAS CUOTAS MODERADORAS PARA TODAS LAS ENTIDADES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO
FIRMA DEBE SER DEL ESPECIALISTA QUE SE ELIJE AL INICIAR LA HISTORIA
CONSULTAR PACIENTES POR NOMBRE O CEDULA PARA BUSCAR QUIEN SE ATENDIO O NO
CONSULTA DE PROCEDIMIENTOS O CITAS NO CERRADAS